MAIRIE DE KEROU

REPUBLIQUE DU BENIN

### SYNTHESE DU PLAN STRATEGIQUE DE MOBILISATION DES RESSOURCES DE LA COMMUNE DE KEROU (2024-2026)

REALISE AVEC LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER DE :

- DIAGNOSTIC & POTENTIEL

- Contexte, objectifs et démarche

| Élément | Contenu |
| --- | --- |
| Justification | La commune de Kérou doit mieux mobiliser ses ressources fiscales et non fiscales, encore sous-exploitées, pour renforcer son autonomie financière et améliorer la qualité des services publics. Le plan s’appuie sur un diagnostic participatif pour structurer les actions. |
| Objectifs généraux | Accroître durablement les ressources propres, structurer leur mobilisation et renforcer l’autonomie financière locale pour mieux répondre aux besoins des citoyens. |
| Objectifs spécifiques | Analyser les blocages dans la collecte, définir une vision stratégique, planifier des actions concrètes, et instaurer un dispositif efficace de pilotage et de suivi. |
| Acteurs impliqués | Autorités communales (Mairie, cadres, services), services déconcentrés de l’État, ACAD, et partenaires techniques comme la DDC via le programme AGORA. |
| Méthodologie | Trois phases : diagnostic approfondi, programmation stratégique avec budgétisation, mise en place d’un dispositif d’accompagnement et de suivi pour la mise en œuvre. |

Source : Rapport EGF et PSMR Kérou, 2024 ; pages 4 à10.

- Profil économique et potentiel mobilisable

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Données démographiques | Population : 100 197 habitants (~51,7 % de femmes) Population active : 90 % (essentiellement agricole) |
| Activités principales | Agriculture (maïs, sorgho, soja, arachide), élevage (bovins, ovins, caprins, porcins, volaille), commerce (vivres, bétail), artisanat (habillement, transformation), exploitation minière (latérite, sable, granite), tourisme (Parc W, sites naturels et culturels) |
| Atouts économiques | - Entrée du Parc W - Gisements de sable, granite, latérite - Sites touristiques et culturels - Marchés ordinaires actifs (91 jours/an) - Bassins de production agricole (zones à valoriser) |

Potentiel évalué (EGF 2024) en Million :

- Recettes fiscales (RF) : 307,151 FCFA

- Recettes non fiscales (RNF) : 79,985 FCFA

Taux de mobilisation en 2023 :

- RF : 78,25 %

- RNF : 95,53 %

Comparaison entre réalisations de 2023 et potentiel :

| Type de recette | Réalisation 2023 en Million de FCFA | Potentiel estimé en Million de FCFA | Taux mobilisation |
| --- | --- | --- | --- |
| RF | 240,305 | 307,151 | 78,25 % |
| RNF | 76,411 | 79,985 | 95,53 % |

Source : Rapport EGF/PSMR Kérou 2024, page. 14 à 17

### 3. ETAT DES RECETTES COMMUNALES (2020–2023)

Recettes propres :

| Année | Recettes fiscales (RF) en Million de FCFA | Recettes Non Fiscales (RNF) en Million de FCFA | Total en Million de FCFA |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 114,916 | 48,216 | 163,132 |
| 2021 | 198,423 | 52,151 | 250,573 |
| 2022 | 222,339 | 70,275 | 292,614 |
| 2023 | 240,305 | 76,411 | 316,717 |

Tendances :  La commune affiche une progression régulière des recettes propres (+94 % entre 2020 et 2023), avec une forte dépendance fiscale (RF = 76 % des recettes propres en 2023), compensée par une montée progressive des RNF, mais structurellement déséquilibrée et dépendante de ressources peu pérennes.

Source : Rapport EGF/PSMR Kérou 2024, page. 15 à 19

### 4. Diagnostic FFOM_ Tableau de Synthèse

Internes

| Forces | Faiblesses |
| --- | --- |
| - Potentiel fiscal non négligeable exploité à 68 % - Répertoire existant des usagers et boutiques - Bonne coopération avec syndicats de taxis - Existence d’un guichet unique et de marchés en fonctionnement | - Absence de système d’adressage - Déficit d’équipements et pannes du guichet unique - Collaboration faible entre Mairie et CIPE - Contrats de location non respectés ; redevances peu recouvrées |

Externe

| Opportunités | Menaces |
| --- | --- |
| - Réformes nationales, FADeC, ANIP ; - Gisements miniers et touristiques valorisables - Partenariats actifs (ACAD, AGORA et autres) - Dynamisme agricole et transfrontalier | - Exploitation anarchique des ressources - Aléas climatiques et insécurité - Incivisme fiscal généralisé - Interférences politiques locales |

Source : Rapport EGF et PSMR Kérou, 2024, pages 24 à 29

- VISION, ACTIONS & GOUVERNANCE

### 5. Vision Stratégique & Axes d’intervention

Vision : " D’ici 2026, la commune de Kérou, forte de l’engagement et de l’implication effective de tous les acteurs locaux, maîtrise son potentiel fiscal et mobilise ses ressources propres de façon optimale."

Axes stratégiques :

- Élargissement et maîtrise de l’assiette fiscale et non fiscale

- Amélioration des processus fiscaux et non fiscaux

- Gestion optimale des infrastructures et équipements marchands

- Renforcement des actions de communication et de sensibilisation

- Mise en œuvre des mécanismes et outils de suivi-évaluation

Source : Rapport EGF et PSMR Kérou, 2024, page 32

### 6. Plan d’Action Triennal (2024–2026)

| N° | Axe d’amélioration | Actions prioritaires (Activités phares) | Responsables | Période |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Axe 1 : La commune élargit et maîtrise l’assiette fiscale et non fiscale | - Recensement des ressources dormantes (panneaux, boissons, armes, etc.) - Aménagement des carrières & gares - Réfection hangars et plan de marchés - Mise à jour base EGF | SE, RAAF, TC, CIPE, élus | 2024–2026 (pluriannuel selon action) |
| 2 | Axe 2 : Les processus fiscaux et non fiscaux sont mis en œuvre | - Mise à jour convention CIPE–mairie - Signature contrats avec collecteurs - Renforcement des capacités - Amélioration du guichet unique | SE, CIPE, TC, RAAF | 2024 (T2–T4), 2025 (T1–T4) 2026 (T1–T4) |
| 3 | Axe 3 : Les infrastructures et équipements marchands sont mieux gérés | - Formalisation des contrats de location des IEMs - Recouvrements forcés ciblés - Réparation progressive FPM - Dynamisation des comités de gestion des IEM | RAAF, SE, DEHA, TC, élus | 2025 (T1–T4), 2026 (T1–T3) |
| 4 | Axe 4 : Les actions de communication et de sensibilisation sont réalisées | - Sensibilisation par voie de radios pour civisme fiscal - Séances avec acteurs agricoles, religieux, syndicats taxi - Implication accrue des élus locaux dans toutes les approches | Maire, SE, RAAF, CIPE | 2024 (T2–T4), 2025 (T1–T4) 2026 (T1–T4) |
| 5 | Axe 5 : Les mécanismes et outils de suivi-évaluation sont mis en œuvre | - Plan semestriel de suivi - Ateliers d’évaluation réguliers | SE, TC, RAAF, CIPE | Dès 2024 (T2), semestriel |

Source : Rapport EGF et PSMR Kérou, 2024, pages 33–39

  - Jeux d’acteurs et Mise en Œuvre

| Acteurs | Rôle |
| --- | --- |
| Mairie (SE, RAAF, élus) | Pilotage stratégique, planification, coordination interservices |
| CIPE & Impôts | Gestion des assiettes, fiscalité directe, accompagnement technique |
| Syndicats, Chefs d’arrondissement | Interface avec les populations, appui aux recouvrements, relais de communication |
| Partenaires (ACAD, AGORA/DDC) | Appui méthodologique, renforcement de capacités, financement ciblé |
| Comités & Services techniques | Exécution, animation locale, collecte des données, gestion marchés |

Source : Rapport EGF et PSMR Kérou, 2024, page 43

  - INDICATEURS DE PERFORMANCE ET CIBLES

| Indicateur | Référence 2023 | Cible 2026 | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux mobilisation RF | 68% | ≥ 80% | Annuelle |
| Taux mobilisation RNF | 61% | ≥ 75% | Annuelle |
| Taux couverture TFU | 58% | ≥ 85% | Annuelle |
| Nombre réunions de pilotage | 0–1/an | ≥ 4/an | Annuelle |
| Part RF dans recettes propres | 76% | 70% max | Trimestrielle |

Source : Rapport PSMR Kérou, 2024–2026 ; pages 44 à 46.

REALISE AVEC LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER DE :