### SYNTHESE DU PLAN STRATEGIQUE DE MOBILISATION DES RESSOURCES DE LA COMMUNE DE BASSILA (2024-2026)

REALISE AVEC LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER DE :

- DIAGNOSTIC & POTENTIEL

- Contexte, objectifs et démarche

| Élément | Contenu |
| --- | --- |
| Justification | Faible mobilisation des ressources locales (31% du potentiel fiscal et 73% du potentiel non fiscal exploités en 2023) ; déséquilibre RF/RNF ; dépendance à la CDL. |
| Objectifs généraux | Optimiser la mobilisation des recettes propres pour assurer l’autonomie financière de la commune |
| Objectifs spécifiques | Identifier les gisements sous-exploités, améliorer la gouvernance et la coordination des acteurs. |
| Acteurs impliqués | Mairie (DAAF + autres cadres techniques mairie), ACAD, CIPE ; Elus Communaux et locaux, acteurs économiques, services techniques déconcentrés, etc. |
| Méthodologie | - Diagnostic participatif pour EGF, FFOM, - Elaboration de plan stratégique de mobilisation de ressources. - Modélisation du dispositif de mise en œuvre. |

Source : Rapport EGF et PSMR Bassila, 2024 ; pages 3 à 5

- Profil économique et potentiel mobilisable

- Structure économique : Agriculture (62,8% des actifs), commerce, artisanat, transport, tourisme embryonnaire.

- Potentiel évalué (EGF 2024) en Million de FCFA :

- Recettes fiscales (RF) : 249, 959

- Recettes non fiscales (RNF) : 190, 005

- Taux de mobilisation en 2023 :

- RF : 31,20%

- RNF : 72,91%

- Comparaison entre réalisations de 2023 et potentiel :

| Type de recette | Réalisation 2023 en Million de FCFA | Potentiel estimé en Million de FCFA | Taux mobilisation |
| --- | --- | --- | --- |
| RF | 77, 975 | 249,959 | 31,200 % |
| RNF | 146,302 | 190,005 | 72,910 % |

Source : Compte Administratif de Bassila, 2024 – pages 5 à 7 – Tableaux n°1, 2, 5 et 9

### 3. ETAT DES RECETTES COMMUNALES (2020–2023)

- Recettes propres :

| Année | Recettes fiscales (RF) en Million de FCFA | Recettes Non Fiscales (RNF) en Million de FCFA | Total en Million de FCFA |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 39,914 | 72,427 | 112,341 |
| 2021 | 64,775 | 101,184 | 165,959 |
| 2022 | 88,048 | 111,990 | 211,088 |
| 2023 | 77,976 | 146,302 | 238,278 |

Source : Rapport EGF Bassila, pages 6 à 8 – Tableaux n°4, 7 et 10 ; Comptes administratifs 2020–2023.

- Tendances : Croissance régulière des RNF, régression des RF en 2023. Forte dépendance à la CDL (61% des RF).

### 4. Diagnostic FFOM

| - INTERNE |  |
| --- | --- |
| FORCES | FAIBLESSES |
| • Existence d’un plan stratégique de mobilisation des ressources | • Absence d’une base de données opérationnelle sur les contribuables |
| • Forte demande locale de matériaux (carrières, actes administratifs, marchés, parking) | • Insuffisance et non assermentation des agents collecteurs |
| • Délibérations fiscales et volonté politique communale | • Faible collaboration interinstitutionnelle (CIPE, syndicats, services fiscaux, etc.) |
| • Position géographique stratégique (axe RNIE 3, proximité Togo) | • Marchés centraux non construits, équipements marchands dégradés |
| • Potentiel agricole, forestier, touristique et domanial important exploitable | • Absence d’un système de recouvrement informatisé (TAR non déployé) |
| - EXTERNE |  |
| OPPORTUNITÉS | MENACES |
| • Appui des PTF et volonté de l’État de construire les marchés principaux | • Incivisme fiscal persistant et refus de paiement |
| • Existence de conventions signées (ex. CIPE-Mairie) à opérationnaliser | • Concurrence ou désertification de certains marchés au profit d'autres (ex : Wari-Maro) |
| • Disponibilité de gisements identifiés mais sous-exploités (CDL, parking, boissons) | • Exploitation illégale des ressources (carrières, bois, etc.) |
| • Demande croissante en actes administratifs et services urbains (transport, marchés) | • Faible acceptation ou usage des innovations (TAR rejeté par CIPE, etc.) |
| • Engagements pour professionnaliser la collecte (CADEC, SSRM, contractualisation) | • Dépendance forte aux RNF sensibles aux fluctuations économiques |

Source : Diagnostic FFOM, EGF Bassila 2024 ; pages 19 à 21

## B- VISION, ACTIONS & GOUVERNANCE

### 5. Vision Stratégique & Axes d’intervention

- Vision : "D’ici 2026, la commune de Bassila, forte de l’implication de tous ses acteurs et de l’utilisation des outils numériques, maîtrise son gisement fiscal et optimise la mobilisation de ses ressources propres."

- Axes d’amélioration prioritaires et Plan d’Action Triennal :

| N° d’ordre | Axe d’amélioration | Actions prioritaires | Responsa-bles | Période |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Renforcement du dispositif de recouvrement | • Mettre en place un système informatisé (TAR) et une base de données des contribuables • Recruter, assermenter et contractualiser les agents collecteurs • Créer et rendre opérationnel le SSRM | SE, DAAF, CIPE | 2024-2026 |
| 2 | Réhabilitation des infrastructures marchandes | • Construire le marché central et réhabiliter les marchés secondaires • Formaliser l’usage des hangars, boutiques et domaines publics • Étendre le recouvrement électronique et les mécanismes de suivi | Conseil communal, DST, C/SAEM, DAAF |  |
| 3 | Profession-nalisation et coordination des acteurs | • Mettre en œuvre la convention CIPE-Mairie • Instaurer un cadre de concertation et une brigade spéciale de suivi • Déployer le CADEC comme interface économique locale | SE, Maire, CIPE, DAAF |  |
| 4 | Exploitation des gisements sous-utilisés | • Structurer l’exploitation des carrières, bois, boissons, stationnements • Organiser le recouvrement de la CDL sur les ressources agricoles, forestières et touristiques • Relancer marchés à bétail, redevances fermiers, taxe taxis-motos | DAAF, DST, C/SAEM, CIPE, SE |  |
| 5 | Gouvernance, pilotage et suivi-évaluation | • Mettre en place un plan semestriel de suivi-évaluation du PSMR • Organiser des ateliers de reddition de comptes • Impliquer activement les élus dans la mobilisation des ressources | DDLP, SE, Maire, Elus locaux |  |

Source : Plan d'action stratégique PSMR Bassila, 2024–2026 ; pages 37 à 44.

    - Jeux d’acteurs et Mise en Œuvre

| Acteurs clés | Rôles et responsabilités | Mode d’intervention / Coordination |
| --- | --- | --- |
| Mairie (SE, Maire, CA, TC) | • Coordination générale du PSMR • Suivi de la mise en œuvre • Appui aux services techniques | • Comité de pilotage • Réunions trimestrielles • Conduite des plans d’action annuels |
| RAAF, CIPE, CSAEM, SSRM | • Exécution technique des actions de recouvrement • Gestion des bases de données fiscales | • Application du TAR • Rapports de performance • Partage de données et contrôle croisé |
| Conseil communal & Elus locaux | • Appui à la mobilisation des citoyens • Sensibilisation et légitimation des réformes | • Charte de mobilisation • Participation aux campagnes • Suivi citoyen |
| Partenaires techniques & PTF | • Appui financier et technique • Renforcement de capacités • Suivi-évaluation | • Protocole d’accord • Co-financement d’équipements (TAR, CADEC, etc.) |
| Syndicats transporteurs, usagers, société civile | • Collaboration au recouvrement (taxis-motos, marchés, carrières, etc.) • Contrôle citoyen | • Concertations sectorielles • Implication dans les cadres de dialogue |

Schéma de coordination : Comité stratégique, réunions semestrielles, comité technique SSRM/CIPE.

Source : Mécanisme de mise en œuvre du PSMR Bassila, 2024 ; pages 47 à 48.

    - INDICATEURS DE PERFORMANCE ET CIBLES

| Indicateur | Référence 2023 | Cible 2026 | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux de mobilisation RF | 31,20% | 75% | Semestrielle |
| Taux de mobilisation RNF | 73,00% | 90% | Semestrielle |
| Taux de couverture TFU | 12% | 60% | Annuelle |
| Proportion RF/RNF | 39% / 61% | 50% / 50% | Annuelle |
| Réunions de concertation | 1/an | ≥ 4/an | Trimestrielle |

Source : Cadre logique PSMR Bassila, 2024–2026 ; pages 44 à 46.

REALISE AVEC LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER DE :