### SYNTHESE DU PLAN STRATEGIQUE DE MOBILISATION DES RESSOURCES DE LA COMMUNE DE COPARGO (2024-2026)

### REALISE AVEC LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER DE :

A – DIAGNOSTIC & POTENTIEL

## Contexte, objectifs et démarche

| Élément | Contenu |
| --- | --- |
| Justification | Faible mobilisation des ressources locales (29,4 % du potentiel fiscal et 45,3 % du potentiel non fiscal mobilisés en moyenne entre 2020–2023), forte dépendance au FADEC (74 % des recettes de fonctionnement), déséquilibre RF/RNF (33 % / 67 %). |
| Objectif général | Optimiser la mobilisation des recettes propres pour renforcer l’autonomie financière et la capacité d’action de la commune. |
| Objectifs spécifiques | Maîtriser les assiettes fiscales et non fiscales, renforcer la gouvernance et la coordination entre les acteurs, moderniser les outils et processus de recouvrement. |
| Acteurs impliqués | Mairie, ACAD, AGORA, CIPE Djougou, SE, RAAF, élus, syndicats, chefs d’arrondissement, services déconcentrés, collecteurs, comités de gestion. |
| Méthodologie | 1. Diagnostic participatif (EGF 2024, FFOM, CA 2020–2023) 2. Programmation stratégique sur 3 ans 3. Modélisation du dispositif de mise en œuvre (SSRM, TAR, comités). |

Source : Rapport EGF et PSMR Copargo, mai 2024, chapitres 1.1 à 1.3

## Profil économique et potentiel mobilisable

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Données démographiques | Population : 70 938 habitants (49,89 % de femmes) Population active : 42,34 % |
| Activités principales | Agriculture (igname, maïs), élevage, commerce, artisanat, exploitation minière |
| Atouts économiques | Source du fleuve Ouémé (Tanéka-Béri), gisements miniers (sable, granite, latérite), zones rizicoles, marchés ordinaires actifs |

- Comparaison entre réalisations de 2023 et potentiel :

| Type de recette | Réalisation 2023 en Million de FCFA | Potentiel estimé en Million de FCFA | Taux mobilisation |
| --- | --- | --- | --- |
| RF | 10,927 | 40,305 | 27,111 % |
| RNF | 35,628 | 78,884F | 45,165 % |

Source : Rapport EGF et PSMR Copargo, 2024, tableaux 1, 2, 5 et 9

## État des recettes communales (2020–2023)

| Année | Recettes fiscales (RF), en millions de FCFA | Recettes non fiscales (RNF), en millions de FCFA | Recettes propres totales, en millions de FCFA |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 9,685 | 17,498 | 27,183 |
| 2021 | 17,323 | 22,656 | 39,979 |
| 2022 | 9,398 | 18,397 | 27,795 |
| 2023 | 10,927 | 35,628 | 46,555 |

- Tendance : la commune affiche une sous-mobilisation fiscale persistante (RF = 23,5 % des recettes propres en 2023), compensée par une croissance des RNF, mais structurellement déséquilibrée et dépendante de ressources non pérennes.

Source : Rapport EGF et PSMR Copargo, 2024, tableaux 4, 7 et 10

## Diagnostic FFOM

## Interne

| Forces | Faiblesses |
| --- | --- |
| • La commune dispose d’un plan d’action pour mobiliser les ressources sur 3 ans (2022-2024). | • Pas de service spécifique à la mairie chargé uniquement de collecter les recettes communales et de les suivre. |
| • Les règles fiscales (décisions et arrêtés) sont bien établies. | • Pas de campagne régulière pour informer et sensibiliser la population sur l’importance de payer les taxes. |
| • Les élus participent parfois aux opérations de collecte sur les marchés. | • Pas de réunion régulière entre les acteurs clés pour coordonner les actions de mobilisation des recettes. |
| Opportunités | Menaces |
| • Un accord a été signé avec le CIPE, ce qui peut améliorer la collaboration pour collecter les impôts. | • Certains groupes locaux (chauffeurs de taxi-motos, agriculteurs, commerçants) ne s’impliquent pas assez dans la mobilisation des ressources propres ;. |
| • La mairie peut utiliser un système simple et moderne pour faciliter le paiement des taxes, comme le modèle de Malanville. | • Les marchés sont en mauvais état (toilettes cassées, hangars précaires), ce qui limite les recettes possibles. |
| • Un nouveau marché pour le tubercule (produit important) est en projet, ce qui pourrait augmenter les recettes. | • La collaboration entre la mairie, la police et les services de l’environnement est faible, ce qui réduit l’efficacité. |

Source : Rapport EGF et PSMR Copargo, 2024, chapitres 3.1 et 3.2 (tableaux FFOM)

B – VISION, ACTIONS & GOUVERNANCE

## 5. Vision stratégique et axes d’intervention

- Vision :
« D’ici 2026, Copargo est une commune à économie locale dynamique, dotée d’infrastructures marchandes fonctionnelles, avec une mobilisation accrue et sécurisée de ses ressources propres grâce à une assiette maîtrisée, des outils numériques et l’implication de tous les acteurs. »

- Axes stratégiques :

- élargissement et maîtrise de l’assiette fiscale et non fiscale ;

- processus fiscaux et non fiscaux ;

- gestion des infrastructures et équipements marchands ;

- mobilisation des ressources dormantes ;

- implication et responsabilisation des élus ;

- communication, sensibilisation et plaidoyers ;

- mécanismes et outils de suivi-évaluation.

Source : Rapport EGF et PSMR Copargo, 2024, page 35

## 6. Plan d’action triennal (2024–2026)

| N° | Axe d’amélioration | Actions prioritaires (Activités phares) | Responsables | Période |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## La commune élargit et maîtrise l’assiette fiscale et non fiscale | ## Recensement exhaustif des ressources fiscales et non fiscales dormantes (panneaux, boissons fermentées, armes, taxis-motos, bovins, etc.) | ## SE / ## TC, RAAF, C/SAEM, D/ST, CIPE, Elus communaux ; autres | ## 2025 (T2) |
|  |  | ## Actualisation de la base issue de l’EGF et des répertoires locaux (conducteurs, éleveurs, détenteurs d’armes, etc.) |  | ## 2026 (T3) |
|  |  | ## Planification de l’aménagement des carrières rentables et construction du marché central |  | ## 2025 (T2-T3) |
|  |  | ## Réorganisation de secteurs à forte contribution potentielle (taxis motos, boissons, événements) |  | ## 2025 (T1-T4) |
| ## 2 | Renforcement de la dynamique économique locale et de la gouvernance fiscale | ## Mettre en place un Creuset d’Appui à la Dynamique Économique et Commerciale (CADEC) | ## SE, CIPE, TC, DAAF, Elus communaux, autres | ## 2025 (T2) |
|  |  | ## Redéployer les collecteurs vers les zones à fort potentiel | SE, DAAF, TC , Elus communaux ; autres | ## 2024 (T4) ## 2025 (T1-T3) ## 2026 (T2-T4) |
| ## 3 | Modernisation et professionnalisation du recouvrement des recettes | ## Créer un Service Spécialisé de Recouvrement de la Mairie (SSRM) | ## SE, CIPE, TC, DAAF, Elus communaux, autres | ## 2025 (T4) |
|  |  | ## Mettre en place un système informatisé de recouvrement (TAR – modèle de Malanville) |  | ## 2026 (T2-T4) |
| ## 4 | Renforcement de la gestion locative des infrastructures marchandes par des outils de suivi et un recouvrement actif des loyers. | Instaurer un dispositif intégré de suivi et recouvrement des loyers des infrastructures marchandes, combinant outils de saisie, sensibilisation et actions coercitives. | ## DAAF, chargé équipement marchands, Police Républicaine | ## 2025 (T2) |
|  | Réorganisation de la gestion des ouvrages d’eau marchands en clarifiant les rôles et en renforçant le suivi local. | Réorganiser la gestion des infrastructures d’eau marchande en renforçant la coordination et la professionnalisation des acteurs. | ## DAAF, chargé équipement marchands, Police Républicaine | ## 2025 (T3) – 2026 (T1) |
|  | Réalisation des actions de communication et de sensibilisation pour l’amélioration des recouvrements | ## Renforcer la sensibilisation fiscale par la communication, la redevabilité et l'engagement des groupes cibles.. | SE, CIPE, DAAF, DDLP, RP, C/SAEM, Groupes cibles, Société civile, Élus communaux | ## 2025 (T2 et T4), 2026 (T2 et T4), |
|  |  | ## Structurer la gouvernance locale via les instances légales, les partenariats techniques et la société civile | Maire, SE, CIPE, DAAF, Eaux & Forêts, CS, CC, Préfet, DDLP, RP, Société civile, Élus communaux | ## 2025 (T1 et T2), |

Source : Rapport EGF et PSMR Copargo, 2024, chapitre 4.3 (tableaux d’activités planifiées)

## Jeux d’acteurs et mécanisme de mise en œuvre

| Acteurs | Rôles |
| --- | --- |
| Mairie (SE, RAAF, élus) | Pilotage général, coordination technique, animation du cadre local |
| CIPE & Impôts | Recensements, édition de rôles, recouvrement fiscal |
| Syndicats de conducteurs, chefs d’arrondissements | Mobilisation communautaire, relais opérationnels |
| Partenaires (ACAD, AGORA/DDC) | Appui technique, formation, digitalisation, financement ciblé |
| Comités & Services techniques | Collecte, surveillance, mise à jour des répertoires |

Source : Rapport EGF et PSMR Copargo, 2024, chapitre 5 (stratégie de mise en œuvre)

## Indicateurs de performance et cibles

| Indicateur | Référence 2023 | Cible 2026 | Fréquence |
| --- | --- | --- | --- |
| Taux de mobilisation RF | 29,4 % | ≥ 60 % | Annuelle |
| Taux de mobilisation RNF | 45,3 % | ≥ 75 % | Annuelle |
| Proportion RF/RNF | 33 % / 67 % | 50 % / 50 % | Annuelle |
| Taux de couverture TFU | Faible | ≥ 50 % | Annuelle |
| Réunions du cadre de concertation | 0 | ≥ 4/an | Trimestrielle |
| Digitalisation active (TAR, base) | Non | Oui | permanente |

Source : Rapport EGF et PSMR Copargo, 2024, chapitre 4.4

### REALISE AVEC LE SOUTIEN TECHNIQUE ET FINANCIER DE :