AGORA : Programme d’Appui à la Gouvernance locale et au Renforcement de l’Attractivité territoriale

| - Données générales sur le projet |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partenaire du projet | Période/durée |  | Montant subvention | Communes cibles |  |
| - Coopération Suisse avec l’appui de l’UGP | Phase 1 jusqu’à fin 2025 |  | 447 490 373 FCFA | - Toutes les 13 communes |  |
| - Résultats visés et activités principales |  |  |  |  |  |
| Résultats clés du projet |  | Activités clés pour ACAD |  |  | Observation |
| Réalisation progressive des trois axes (i. Gouvernance ; ii. Aménagement ; iii. Développement institutionnel) du plan stratégique ACAD 2021-2025 |  | - Gouvernance : appui à doter les communes des outils de planification et d’amélioration des performances des communes (PDC, PCC, SEPAC, EGF, …) - Aménagement : Elaboration SDAC, circuits touristiques, guichets de territoire, Evaluation du Gisement Fiscal ; Promotion du DEL dans les communes dont 2 pilotes (Copargo, Natitingou), … - Développement institutionnel : Contribution au fonctionnement de l’institution (Charges du personnel, fonctionnement du bureau, ….) |  |  | Le programme AGORA passe pour être le plus important programme pour ACAD. Il est structurant et est orienté vers l’amélioration de la performance des communes |
| - Activités en cours en ce moment dans les communes |  |  |  |  |  |
| - 5 SDAC adoptés (Boukoumbé, Kérou, Péhunco, Copargo et Ouaké), Natitingou en attente d’adoption ; Trois SDAC en cours : Matéri, Toucountouna, Kouandé ; Rapports diagnostics attendus ; Tanguiéta et Cobly : TDR de recrutement validés ; lancement imminent - Evaluation du gisement fiscal (Tanguiéta, Djougou) - Expérimentation du DEL à Copargo et Natitingou - Guichet du territoire à Natitingou |  |  |  |  |  |
| - Quels points d’attention pour ACAD et ses communes |  |  |  |  |  |
| - Toutes les études engagées doivent servir à améliorer les performances des communes. En conséquence, toutes les études doivent être opérationnalisées. La direction exécutive doit adopter une démarche et des outils pour ce résultat - Les cadres des agents communaux s’approprient très peu les procédures et même les résultats des études. La direction exécutive doit renforcer l’implication des cadres communaux pour assurer une opérationnalisation réussie des études |  |  |  |  |  |